## Inf.Gral
Estimaciones del Proyecto
Cliente | Mario Alberto Hernández Pérez
Proyecto | FinanciaRed
HISTORIAL DE REVISIONES
Fecha | Versión | Descripción | Autor

## Instrucciones
MÉTODO DE ESTIMACIÓN: |  | PUNTOS DE CASO DE USO
Descripción de las categorías de los Casos de Uso
Para el Análisis de los casos de uso y su categoría se debe tomar en cuenta si alguno de los puntos de la descripción aplica para ellos
Categoría de CU | Descripción
Simple | * Interfaz de usuario simple. * Toca únicamente una entidad de base de datos. * Se escenario de éxito consiste de 3 pasos o menos. * Su implementación involucra menos de 5 clases. * Interacción con Interfaces baja
Promedio | * Diseño de interfaz promedio. * Toca 2 o mas entidades de bases de datos. * Se necesitan de 4 a 7 pasos o transacciones. * Su implementación involucra entre 5 y 10 clases. * Interacción con Interfaces adicionales media
Complejo | * Interfaz de usuario compleja. * Toca 3 o mas entidades de bases de datos. * Toma mas de 7 pasos o transacciones en el caso de uso. * Su implementación involucra mas de 10 clases. * Interacción con Interfaces adicionales alta
Factor de Complejidad Técnica FCT (Technical Complexity Factor)
Existen 13 factores técnicos estándar para estimar el impacto en la productividad de diversas cuestiones técnicas que tienen en una aplicación
Factor Técnico | Descripción
T1 | Sistema Distribuido
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta
T3 | Eficiencia del usuario final
T4 | Procesamiento interno complejo
T5 | El código debe ser reutilizable
T6 | Facilidad de Instalación
T7 | Facilidad de uso
T8 | Portabilidad
T9 | Facilidad de cambio
T10 | Concurrencia
T11 | Incluye objetivos especiales de seguridad
T12 | Provee acceso directo a terceras partes
T13 | Se requieren facilidades especiales de entrenamiento a usuarios
Factor de Complejidad Ambiental FCA (Environmental Complexity Factor)
Existen 8 factores técnicos estándar para estimar el impacto en la productividad de diversas cuestiones ambientales que tienen en una aplicación
Factor Técnico | Descripción
E1 | Familiaridad con el modelo y/o proceso utilizado
E2 | Experiencia en la aplicación
E3 | Experiencia en orientación a objetos
E4 | Capacidad de analista líder
E5 | Motivación
E6 | Estabilidad de los requerimientos
E7 | Persona de medio-tiempo
E8 | Dificultad del lenguaje de programación

## Factor de complejidad Téc y Amb
Valor: Representa el grado de importancia del Factor de Complejidad en el proyecto. El valor va desde 0 al 5 tomando en cuenta que 0 es irrelevante para el proyecto y 5 que es un aporte muy importante.
Complejidad: Se refiere a la dificultas que el Factor de Complejidad ya sea Técnico o Ambiental puede presentar cuando se realice el proyecto.
Factor de Complejidad Técnico (TCF)
[5 empty] | Factor Técnico Total: | 1.895
Factor Técnico | Descripción | Complejidad | Valor | Factor Calculado | Comentarios
T1 | Sistema Distribuido | 4 | 5 | 20 | Arquitectura de Modelo-Vista-Controlador
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 3 | 5 | 15 | Performance Estándar en el Server
T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 4 | 4 | Alta Eficiencia para el Usuario final
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 2 | 2 | Procesamiento Complejo promedio
T5 | El código debe ser reutilizable | 2 | 4 | 8 | Código Altamente reusable
T6 | Facilidad de Instalación | 0.5 | 3 | 1.5 | Instalación normal
T7 | Facilidad de uso | 3 | 4 | 12 | Muy fácil de usar
T8 | Portabilidad | 4 | 2 | 8 | Portabilidad promedio
T9 | Facilidad de cambio | 4 | 2 | 8 | Facilidad de cambio promedio
T10 | Concurrencia | 3 | 5 | 15 | Concurrencia baja
T11 | Incluye objetivos especiales de seguridad | 5 | 5 | 25 | Seguridad moderada
T12 | Provee acceso directo a terceras partes | 3 | 2 | 6 | Acceso directo a SCC
T13 | Se requieren facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 5 | 5 | Entrenamiento por capacitación normal
|  |  | Factor Técnico Calculado | 129.5
Factor de Complejidad Ambiental (ECF)
[5 empty] | Factor Ambiental Total: | 0.095
Factor Ambiental | Descripción | Complejidad | Valor | Factor Calculado | Comentarios
E1 | Familiaridad con el modelo y/o proceso utilizado | 2 | 4 | 8
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | Facilidad del usuario en el uso de la aplicación.
E3 | Experiencia en orientación a objetos | 0 | 4 | 0 | Alta experiencia en el paradigma
E4 | Capacidad de analista líder | 1 | 3 | 3
E5 | Motivación | 1 | 3 | 3
E6 | Estabilidad de los requerimientos | 2 | 5 | 10 | Asentar los requerimiento lo más fieles a las necesidades.
E7 | Persona de medio-tiempo | 2 | 5 | 10
E8 | Dificultad del lenguaje de programación | 2 | 4 | 8 | Escrito en .NET Framework, previamente utilizado.
|  |  | Factor Ambiental Calculado | 43.5
Factor de Productividad |  |  |  | Duración estimada en semanas a partir del KickOff
El factor de productividad es aquel que nos permite saber cuantas horas toma realizar un punto de caso de uso. Este factor debe ser tomado de datos históricos de proyectos similares. |  |  |  | La duración estimada en semanas nos sirve para calcular la cantidad de actividades de algunos workflows (flijos de trabajo) que son fijos y que dichas actividades son periódicas. Este valor será modificado conforme se tengan registros históricos de productividad por flujos de trabajo.
Factor de Productividad en hrs/cup | 5 |  |  | Duración en Semanas | 15

## Estimación de Tamaño UCP
ESTIMACION DE TAMAÑO
[5 empty] | Total UCP: | 54.9076
Nº | Nombre del Caso de Uso |  | Categoria | Reuso | Peso | Peso Ajustado
1 | CU01 | Búsqueda del cliente | Simple |  | 10 | 10
2 | CU02 | Registrar cliente | Promedio |  | 15 | 15
3 | CU03 | Modiciación de datos del cliente | Promedio |  | 15 | 15
4 | CU04 | Deshabilitar cliente | Promedio |  | 15 | 15
5 | CU05 | Consultar centros de trabajo | Promedio |  | 15 | 15
6 | CU06 | Registrar centro de trabajo | Promedio |  | 15 | 15
7 | CU07 | Modificar datos de centro de trabajo | Promedio |  | 15 | 15
8 | CU08 | Eliminar centro de trabajo | Promedio |  | 15 | 15
9 | CU09 | Obtener contrato de crédito | Promedio |  | 15 | 15
10 | CU10 | Búsqueda de solicitudes de crédito | Promedio |  | 15 | 15
11 | CU11 | Registrar solicitud de crédito | Promedio |  | 15 | 15
12 | CU12 | Validar solicitud de crédito | Promedio |  | 15 | 15
13 | CU13 | Definir dictámen de solicitud de crédito | Promedio |  | 15 | 15
14 | CU14 | Obtener layout de cobro | Promedio |  | 15 | 15
15 | CU15 | Registrar layout de cobros efectuados | Promedio |  | 15 | 15
16 | CU16 | Consultar políticas | Simple |  | 10 | 10
17 | CU17 | Registrar política | Simple |  | 10 | 10
18 | CU18 | Modificar política | Simple |  | 10 | 10
19 | CU19 | Eliminar política | Simple |  | 10 | 10
20 | CU20 | Consultar condiciones de crédito | Simple |  | 10 | 10
21 | CU21 | Registrar condiciones de crédito | Simple |  | 10 | 10
22 | CU22 | Modificar condiciones de crédito | Promedio |  | 15 | 15
23 | CU23 | Eliminar condiciones de crédito | Simple |  | 10 | 10
24 | CU24 |  |  |  | 0 | 0
25 | CU25 |  |  |  | 0 | 0
26 | CU26 |  |  |  | 0 | 0
27 | CU27 |  |  |  | 0 | 0
28 | CU28 |  |  |  | 0 | 0
29 | CU29 |  |  |  | 0 | 0
30 | CU30 |  |  |  | 0 | 0

## Estimación de Esfuerzo
| Horas laborales por día | 5 | Duración estimada
| Días laborales a la semana | 5 | Días | 83
| Factor de Productividad: | 5 | Semanas | 16.6
| Use Case Points: | 54.9076 | Meses | 4.15
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
|  |  | 411.8072 | Horas
Nº | Ciclo de Vida del Proyecto | % | Esfuerzo en Horas | Cantidad de recursos | Tipo de Recurso |  | Costo
1 | Inicial | 5% | 13.7269 | 1 | Costo Fase Inicial |  | 1194.494
1.1 | Elaborar Perfil de proyecto | 10% | 1.3727 | 1 | Vendedor | 53.8934 | 73.979
1.2 | Realizar Levantamiento de inicial de requerimientos | 30% | 4.1181 | 1 | Analista de Requerimientos | 85.1434 | 350.6268 | 2
1.3 | Realizar análisis de factibilidad o estudio de mercado | 40% | 5.4908 | 1 | Analista de Requerimientos | 85.1434 | 467.5024
1.4 | Generar Propuesta del Proyecto | 10% | 1.3727 | 1 | Analista de Requerimientos | 85.1434 | 116.8756
1.5 | Generar Contrato del Proyecto | 10% | 1.3727 | 1 | Líder de proyecto | 135.1434 | 185.5101
2 | Planeación | 15% | 41.1807 | 1 | Costo Fase Planeación |  | 6039.7684
2.1 | Generar EDT | 15% | 6.1771 | 1 | Líder de proyecto | 135.1434 | 834.7956
2.2 | Generar Cronograma | 15% | 6.1771 | 1 | Líder de proyecto | 135.1434 | 834.7956
2.3 | Generar Tabla de precedencias y responsabilidades | 15% | 6.1771 | 1 | Líder de proyecto | 135.1434 | 834.7956
2.4 | Asignar Recursos | 5% | 2.059 | 1 | Líder de proyecto | 135.1434 | 278.2652
2.5 | Identificar Riesgos | 10% | 4.1181 | 1 | Líder de proyecto | 135.1434 | 556.5304
2.6 | Generar plan de riesgos | 5% | 2.059 | 1 | Líder de proyecto | 135.1434 | 278.2652
2.7 | Realizar Especificación de Requerimientos | 10% | 4.1181 | 1 | Analista de Requerimientos | 85.1434 | 350.6268
2.8 | Generar Plan de Proyecto | 10% | 4.1181 | 1 | Líder de proyecto | 135.1434 | 556.5304
2.9 | Validar Plan de Proyecto | 5% | 2.059 | 1 | Líder de proyecto | 135.1434 | 278.2652
2.1 | Realizar Presentación de Kick Off | 5% | 2.059 | 1 | Líder de proyecto | 135.1434 | 278.2652
2.11 | Asistir Presentación de Kick Off | 5% | 2.059 | 4 | Desarrollador | 116.3934 | 958.6331
3 | Ejecución | 10% | 27.4538 | 1 | Costo Fase Ejecución |  | 134042.255
3.1 | Generar Artefactos de Ingeniería | 10% | 2.7454 | 1 | Analista de Requerimientos | 85.1434 | 233.7512
3.2 | Generar Casos de Prueba | 10% | 2.7454 | 1 | Tester | 53.8934 | 147.958
3.5 | Asignar Tareas | 5% | 1.3727 | 1 | Líder de proyecto | 135.1434 | 185.5101
3.6 | Desarrollar Software |  | 274.5381 | 4 | Desarrollador | 116.3934 | 127817.75
3.7 | Realizar Pruebas Unitarias | 15% | 4.1181 | 4 | Desarrollador | 116.3934 | 1917.2662
3.9 | Integrar Software | 15% | 4.1181 | 4 | Desarrollador | 116.3934 | 1917.2662
3.1 | Realizar Pruebas Integrales | 20% | 5.4908 | 2 | Tester | 53.8934 | 591.8322
3.11 | Realizar Pruebas de Sistema | 20% | 5.4908 | 2 | Tester | 53.8934 | 591.8322
3.12 | Generar Despliegue de Sistema | 5% | 1.3727 | 4 | Desarrollador | 116.3934 | 639.0887
4 | Cierre | 10% | 27.4538 | 1 | Costo Fase Cierre |  | 4246.3397
4.1 | Generar Documento de Aceptación | 3% | 0.82361 | 1 | Líder de proyecto | 135.1434 | 111.3061
4.2 | Generar Manuales de usuario | 15% | 4.1181 | 1 | Líder de proyecto | 135.1434 | 556.5304
4.3 | Dar capacitación del sistema | 20% | 5.4908 | 2 | Desarrollador | 116.3934 | 1278.1775
4.4 | Realizar entrega formal del proyecto | 2% | 0.54908 | 1 | Líder de proyecto | 135.1434 | 74.2041
4.5 | Soporte post-producción | 60% | 16.4723 | 1 | Líder de proyecto | 135.1434 | 2226.1216
5 | Control | 10% | 27.4538 | 1 | Costo Fase Control |  | 2354.6707
5.1 | Administración de la Configuración (CM) | 15% | 4.1181 | 1 | Responsable de configuración | 66.3934 | 273.413
5.2 | Aseguramiento de la Calidad | 25% | 6.8635 | 1 | Responsable de calidad | 53.8934 | 369.8951
5.3 | Recolección de métricas del proyecto | 30% | 8.2361 | 1 | Responsable de medición | 72.6434 | 598.3018
5.4 | Control de cambios | 30% | 8.2361 | 1 | Líder de proyecto | 135.1434 | 1113.0608
[5 empty] | Costo Total del desarrollo del Proyecto |  | 147877.5279
[5 empty] | 50% | GANANCIA | 73938.7639
[5 empty] | 16% | IVA | 35490.6067
[6 empty] | PRECIO TOTAL | 257306.8985
Note on E8: Esfuerzo estimado en horas: Se tiene que agregar la cantidad de horas planeadas para cada actividad. Se tienen que llenar los espacios en blanco. Los espacios en gris se generan automáticamente al llenar los espacios en blanco.

## Recursos
RECURSOS HUMANOS | Suelgo Mensual integrado | Salario por hora | Salario por hora integrada
Líder de proyecto | 18000 | 112.5 | 135.1434
Analista de Requerimientos | 10000 | 62.5 | 85.1434
Vendedor | 5000 | 31.25 | 53.8934
Tester | 5000 | 31.25 | 53.8934
Desarrollador | 15000 | 93.75 | 116.3934
Responsable de calidad | 5000 | 31.25 | 53.8934
Responsable de configuración | 7000 | 43.75 | 66.3934
Responsable de medición | 8000 | 50 | 72.6434
Gastos Fijos Mensuales | Costo
Internet -Telefono | 1800
Papelería | 500
Limpieza y Jardinería | 0
Renta | 6000
Luz | 1800
Agua | 450
Articulos de limpieza y despensa | 500
GASTO MENSUAL | 11050
NÚMERO DE EMPLEADOS | 2 | COSTO POR HORA | 22.6434